UNIVERSIDAD EAFIT – Valor Público, Centro de Estudios e Incidencia

| INTERNA ( X ) | EXTERNA ( ) |
| --- | --- |
| PROCESO: Reuniones metodológicas | Fecha: 25 / 05 / 2026 |
| Dependencia (s): Comité de Gobernanza y Desarrollo (GyD) – Centro de Estudios e Incidencia Valor Público, Universidad EAFIT | Lugar: EAFIT |
| Tema: Comité GyD – Seguimiento a proyectos en ejecución | N/A |

Objetivo de la reunión:

Revisión del estado de avance de los proyectos activos del Comité GyD: Proyecto Concejo de Medellín, Evaluación EPM (Simón y Piedad), OCENSA y Agencia APP / Políticas Públicas Rionegro (Diana Mesa).

Agenda de la reunión:

- Proyecto Concejo de Medellín – Pablo Estrada - Evaluación EPM – Simón y Piedad - OCENSA - Agencia APP y Políticas Públicas Rionegro – Diana Mesa

Desarrollo de la reunión

1. Proyecto Concejo de Medellín – Pablo Estrada

- Se termina de surtir el proceso administrativo para tener aclarados todos los pormenores del observatorio. - Esta semana se termina de definir con ellos el acompañamiento que hará el observatorio para las futuras sesiones (ordinarias y extraordinarias). - HUBO UN IMPASE administrativo. Temas a escoger: - Seguridad ciudadana - Vendedores informales - Seguimiento al Plan de Desarrollo - Finanzas distritales y hacienda pública - Actualización POT - Temas coyunturales - Entregable de los documentos correspondientes al primer hito (30% del contrato). Bloqueo o riesgo: - Que se elija a la persona que va a acompañar el proyecto de tiempo completo. Observaciones: - Contactarse con Mabel. - HOY se debe tomar la decisión de la persona que se va a contratar para el proyecto. El equipo será: Pablo, Calvete, Santiago Jiménez y la persona nueva que va a entrar. - Suscripción para Claude: contactarse con Santiago Jiménez para que se pueda realizar la solicitud técnica para la cuenta de Claude.

2. Evaluación EPM – Simón y Piedad

- Etapa de evaluación – Avance: alrededor del 35%. - Sistematización de la información entregada por EPM y otras entidades como el DNP. - Entrevistas: ya van 33 entrevistas. - El día jueves se tiene una reunión con Humberto. - Preocupación: el grueso de la información para la evaluación cuantitativa (inversiones) NO ha sido enviado, lo que retrasa la construcción de índices. - Si no llega a tiempo, los próximos hitos tendrán un mayor contenido cualitativo que cuantitativo. De ser necesario, se pedirá un aplazamiento. - Se espera que el grueso de la información llegue con los jefes de los negocios; Simón ha venido adelantando la labor de comunicarse directamente con ellos para lograr tener esta información el viernes. Pendientes: - Realizar un documento de insights de las reuniones adelantadas para la entrevista del jueves con el jefe de los negocios. - HOY se tiene que pagar el PIN para competir para el proyecto EPM Porce IV; antes de julio se debe mandar la propuesta técnica.

3. OCENSA

3 logros más importantes: - Nodo por semestre en uno de los 5 municipios censales con movilización de 49 funcionarios (Puerto Berrío, Coveñas, Puente Nacional, Monterrey, Sáchica). - Cierre de la segunda convocatoria de becas: 6 de especialización y 6 de maestría. Reto: deben ser funcionarios de carrera y lograr la movilización dadas las distancias. - Con Caucasia se ha complejizado el relacionamiento; la vinculación es por Obras por Impuestos. Se intentará con la Secretaría de Educación. - La próxima entrega de hitos es el 20 de junio. Riesgos activos: - 13 municipios PDET que se acompañan con Obras por Impuestos (Palmito, San Onofre, Caucasia) van atrasados. Reto de la DIMAR. - Se está considerando ponderar el porcentaje de los municipios a los que aún no se ha podido ingresar para que el pago se realice más adelante.

4. Diana Mesa – Agencia APP y Políticas Públicas Rionegro

Agencia APP: - Los entregables del 5 de mayo fueron entregados. - El cierre del proyecto se realizará el próximo 1 de junio: se atenderán las dudas que hayan quedado tras los entregables y se definirá el paso a seguir para aplicar las sugerencias entregadas. - El proyecto se terminó en tiempo, tal como había sido acordado en el contrato. Políticas Públicas Rionegro: - Se entregaron todos los proyectos. - En junio se terminará la parte de desarrollo completo. - Proceso de portafolio de políticas públicas. - El 93-94% del proyecto ya está ejecutado y está en manos del municipio de Rionegro. - Pendiente: definir con Juan Carlos o María Paula cómo se maneja la información confidencial.

| Acuerdos, Compromisos, Actividades y Entregables de la semana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Fecha |
| Tomar la decisión sobre la persona a contratar para el Proyecto Concejo de Medellín | Pablo Estrada | 25 de mayo |
| Contactarse con Mabel (Proyecto Concejo) | Pablo Estrada | Por definir |
| Contactarse con Santiago Jiménez para solicitud técnica de cuenta Claude (suscripción) | Pablo Estrada / Equipo Concejo | Por definir |
| Documento de insights de reuniones para la entrevista con el jefe de los negocios (EPM) | Simón y Piedad | Antes del jueves |
| Pagar el PIN para competir para el proyecto EPM Porce IV | Simón y Piedad | 25 de mayo |
| Cierre del proyecto Agencia APP: atender dudas y definir pasos siguientes | Diana Mesa | 1 de junio |
| Definir con Juan Carlos o María Paula el manejo de información confidencial (Rionegro) | Diana Mesa | Por definir |
| Evaluación final de la reunión. |  |  |
| N/A |  |  |
| ANEXOS: Listado de asistencia de fecha N/A |  |  |

FIRMA (de quien elaboró el Acta) Nombre: María Del Mar Sánchez Cargo: Profesional cuantitativa