| INTERNA ( X ) | EXTERNA ( ) |
| --- | --- |

| PROCESO: Reuniones metodológicas | Fecha: 11 / 05 / 2026 |
| --- | --- |
| Dependencia (s): Equipo Oriente + Equipo Urabá + Líder Metodológica | Lugar: EAFIT |
| Tema: Comité primario línea G y D | Hora de inicio: 9:00 am Hora Final: N/A |

Objetivo de la reunión: Seguimiento a la ejecución del cronograma.

Agenda de la reunión: - Observatorio de Políticas Públicas - Viaje a Urabá - Avances en las responsabilidades metodológicas

Desarrollo de la reunión Próxima reunión - Mañana, 2:00 a 4:00 pm → Reunión Oriente + Manu y Sofi para exponerle a Caro cómo realizar los instrumentos para las entrevistas y cómo sistematizarlas. Observatorio de Políticas Públicas - La semana pasada se llevó a cabo una jornada de socialización (día martes y día viernes). - El observatorio debe priorizar los temas que el Concejo va a tratar. - Necesidad de finiquitar la conformación del equipo para el observatorio (los perfiles ya están siendo revisados por Simón y se presentarán al profe Santiago Leyva). - Carlos Rivillas: solicita que le entreguen en dos hojas los proyectos que salen de las políticas. Viaje a Urabá - Fechas: miércoles 3 de junio hasta el viernes 5 de junio. - Agenda tentativa: visita al CUEES a las 3:00 pm (día 3), Alcaldía de Chigorodó, Alcaldía de Necoclí, y posible presencia en San Juan de Urabá. Agenda intensiva en el Oriente cercano - Jueves 21 de mayo y jueves 22 de mayo. Avances metodológicos - Jueves 28 de mayo: el proyecto facturó su primer pago por parte de EPM por 500 millones de pesos. - Malory: convocatoria de alistamiento. - Santiago Jiménez: reunión con miembros de la iniciativa para determinar temas de IA.

Acuerdos, Compromisos, Actividades y Entregables de la semana

| Actividad | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Reunión Oriente + Manu y Sofi con Caro para socializar los instrumentos de entrevistas y su sistematización | Manu, Sofi, Caro, Equipo Oriente | 12 de mayo (2:00-4:00 pm) |
| Presentar perfiles del equipo del observatorio a Santiago Leyva | Simón | Por definir |
| Entregar a Carlos Rivillas dos hojas con los proyectos que salen de las políticas | Por definir | Por definir |
| Viaje a Urabá: CUEES, Alcaldía de Chigorodó, Alcaldía de Necoclí, posible visita San Juan de Urabá | Equipo visita a Urabá | 3 al 5 de junio |
| Agenda intensiva Oriente cercano | Equipo Oriente | 21 y 22 de mayo |
| Reunión con miembros de la iniciativa para determinar temas de IA | Santiago Jiménez | Por definir |
| Evaluación final de la reunión. |  |  |
| N/A |  |  |
| ANEXOS: Listado de asistencia de fecha N/A |  |  |

FIRMA (de quien elaboró el Acta)

Nombre: María Sofía Cárdenas Bedoya

Cargo: Profesional de apoyo cualitativo y administrativo