## Hoja1 (hidden)
Cargo | Rol
Dirección /Presidencia | Direccionamiento estratégico. Patrocinio y empoderamiento del Grupo EPM para la implementación del MIT. Resultados del MIT
Gerente URABÁ /EPM | Definir el esquema de trabajo para la aplicación del MIT (roles y responsabilidades) que EPM deberá implementar en territorio. La construcción efectiva de confianza y de reputación empresarial en el Territorio. Ganar coherencia en los procesos. Identificación y relacionamiento con los grupos de interés. Retroalimentar al Grupo EPM sobre el contexto del territorio (oportunidades, riesgos y evaluación de la gestión).
Representante PMO Proyectos y/o PDE | Viabilizar y asegurar en el tiempo proyectos, obras y prestación de servicios aplicando las mejores prácticas requeridas.
Representante Comunicación y relaciones corporativas | Validación y seguimiento a la implementación de la estrategia de comunicaciones del MIT. Participación en la RIC. Concentrar y canalizar las respuestas institucionales a los Grupos de interés
Representante Jurídica | Análisis de riesgos jurídicos
Responsables grupo de Interés Clientes/Usuarios y P&C | Tener una agenda para la negociación con actores y la inserción de mediano y largo plazo en el territorio. Evitar la generación de prácticas paternalistas y de escenarios de hiper-subsidio en el territorio
Representante Educación a Clientes y Comunidad | La construcción efectiva de confianza y de reputación empresarial en el Territorio
Representante Relaciones externas | Alineación con los objetivos estratégicos de relacionamiento con el Grupo de Interés Estado
Representante Finanzas (Riesgos | Contribuir a la gestión de riesgos, al manejo de coyunturas o hechos presentes y al diagnóstico de las soluciones en el largo plazo, sobre la base de la identificación de agendas de integración en el territorio
Representante Planeación estratégica | Maximizar la incidencia estratégica en las estructuras de configuración y ordenación del territorio. Garantizar la alineación estratégica del MIT con la Mega de EPM y la integración en el cuadro de mando integral
Representante GDS | Exigir un mayor compromiso en la ruta de sostenibilidad del Grupo y la coherencia con las iniciativas mundiales en los enfoques de Desarrollo Humano y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). Equipo Coordinador MIT EPM
Ejecutiva Proyectos e Ingeniería | Articular la implementación de proyectos con modelo de integración en el territorio. Canalizar lecciones aprendidas de grandes proyectos, ejemplo Ituango.
Agua y Saneamiento | Aportar desde los diferentes negocios a la implementación del MIT, articulando las diferentes iniciativas, los sistemas de monitoreo y la evaluación de impacto
Generación de energía
Transmición y distribución de energía
Energía y Gas

## RASCI_Urabá
|  |  | Comité de Núcleo | Instancia de aplicación del MIT | Instancia para administración de MIT | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Instancia de uso del modelo en el territorio
| Actividades/Equipo MIT | Estado | Alta Dirección | Gerencia territorial | GDS | PMO | Jurídica | Clientes y usuarios P&C (Grupos de interés) | Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Educación a clientes y comunidad | Relaciones externas | Finanzas | Planeación Estratégica | Ejecutiva Proyectos de Ingeniería | VP Comerical | VP Negocios
· | Nivel 1: Estratégico
| Planeación detallada de la implementación del MIT en la región |  | I | R | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Aprobar implementación del MIT actualizado |  | AR | S | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Documento con la estrategia de comunicaciones y cambio |  | I | R | A | I | I | C | S | S | S | C | C | C | I | I
| Documento con el esquema de transferencia de conocimiento |  | A | S | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Documento con plan de sensibilización y hoja de ruta a implementar. |  | I | R | A | I | I | I | S | I | I | I | I | I | I | I
| Estrategiaa de relacionamiento interna + esquema de Gobernanza ajustado y Matriz RASCI aprobada) |  | C | S | A | C | C | S | C | I | S | I | I | I | I | I
| Alineación con ODS y sostenibilidad |  | I | R | A | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Integración al CMI y Mega |  | I | R | S | C | I | I | I | I | I | I | A | I | I | I
Nivel 2: Integrador
| Diseñar esquema de implementación territorial |  | A | R | S | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Documentación con los resultados de la aplicación de las estructuras, factores y elementos vitales actualizados. |  | I | R | A | S | I | C | C | I | C | I | I | I | I | I
| Documento con la iniciativas seleccionadas actualizadas para implementar en el territorio. |  | A | R | S | C | I | I | S | S | S | I | I | I | I | I
| Gestión de grupos de interés (mapeo de actores y definición de niveles de relacionamiento) actualizado |  | C | R | A | C | I | I | S | S | S | I | I | S | S | S
| Estrategia de comunicaciones externa: -Diseñar narrativa estratégica territorial -Validar mensajes clave con instancia de aplicación -Coordinar respuestas institucionales a actores - Gestionar comunicaciones en coyunturas - Difundir avances del MIT |  | C | C | A | I | S | R | R | S | R | I | I | I | I | I
| Análisis de riesgos jurídicos |  | C | C | C | S | AR | C | C | I | C | S | I | I | I | I
| Análisis de riesgos financieros |  | C | C | C | S | S | I | I | I | I | AR | I | I | I | I
Nivel 3: Operativo
| Plan de trabajo con el equipo territorial |  | I | C | C | A | S | I | I | I | I | I | S | S | S | R
| Validar viabilidad técnica y territorial (PMO) |  | I | C | C | AR | I | I | I | I | I | I | S | S | S | S
| Articular proyectos entre negocios |  | C | C | C | S | S | I | I | I | I | S | S | S | S | AR
| Actas de seguimiento y control por proyecto |  | I | S | A | R | I | I | I | I | I | I | I | S | S | S
| Documentación de lecciones aprendidas y recomendaciones para acciones inmediatas y cierre de brechas |  | I | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | I | C | C | C
Nivel 4: Administrativo
| Esquema de monitoreo para la medición de resultados de implementación del modelo -Indicadores -Documentación (Expediente territorial y Hoja de Ruta) -Periodicidad del reporte -Formato de reporte |  | C | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | C | C | C | C
| Integrar indicadores al CMI |  | I | S | S | S | I | I | I | I | I | I | AR | C | C | C
| Consolidar reportes a Comité de Núcleo |  | I | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | S | C | C | C
| Evaluar resultados e impacto |  | S | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | S | C | C | C
| Retroalimentar aprendizajes al modelo |  | I | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | S | I | I | I
R | Responsible | Asignado para completar la tarea
A | Accountable | Tiene autoridad para tomar decisiones finales y rendición de cuentas para su finalización. (solo uno por tarea)
S | Support | Proporciona soporte durante la implementación
C | Consulted | Un asesor, parte interesada o experto en la materia que es consultado antes de una decisión o acción
I | Informed | Debe ser informado después de una decisión o acción
Note on B6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Simon Perez Londoño que tan necesario son estas 3 actividades (B6, B7,B8) en Urabá sabiendo que ya se viene implementando el MIT
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Simon Perez Londoño de nuevo no se que tan relevante es esta actividad

## Hoja2 (hidden)
Estado
Sin iniciar
Iniciado
Finalizado

## RASCI_Oriente
|  |  | Comité de Núcleo | Instancia de aplicación del MIT | Instancia para administración de MIT | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Instancia de uso del modelo en el territorio
| Tareas/Equipo MIT | Estado | Alta Dirección | Gerencia territorial | GDS | PMO | Jurídica | Clientes y usuarios P&C (Grupos de interés) | Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Educación a clientes y comunidad | Relaciones externas | Finanzas | Planeación Estratégica | Ejecutiva Proyectos de Ingeniería | VP Comerical | VP Negocios
· | Nivel 1: Estratégico
| Planeación detallada de la implementación un primer piloto MIT en la región |  | I | R | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Aprobar implementación del piloto |  | AR | S | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Documento con la estrategia de comunicaciones y cambio |  | I | R | A | I | I | C | S | S | S | C | C | C | I | I
| Documento con el esquema de transferencia de conocimiento |  | A | S | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Documento con plan de sensibilización y hoja de ruta a implementar. |  | I | R | A | I | I | I | S | I | I | I | I | I | I | I
| Estrategiaa de relacionamiento interna + esquema de Gobernanza y Matriz RASCI aprobada) |  | C | C | A | C | S | S | C | I | S | I | I | I | I | I
| Alineación con ODS y sostenibilidad |  | I | R | A | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Integración al CMI y Mega |  | I | R | S | C | I | I | I | I | I | I | A | I | I | I
Nivel 2: Integrador
| Diseñar esquema de implementación territorial |  | A | R | S | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Documentación con los resultados de la aplicación de las estructuras, factores y elementos vitales. |  | I | R | A | S | I | C | C | I | C | I | I | I | I | I
| Documento con la iniciativas seleccionadas para implementar en el territorio. |  | A | R | S | C | I | I | S | S | S | I | I | I | I | I
| Gestión de grupos de interés (mapeo de actores y definición de niveles de relacionamiento) |  | C | R | A | C | I | I | S | S | S | I | I | S | S | S
| Estrategia de comunicaciones externa: -Diseñar narrativa estratégica territorial -Validar mensajes clave con instancia de aplicación -Coordinar respuestas institucionales a actores - Gestionar comunicaciones en coyunturas - Difundir avances del MIT |  | C | C | A | I | S | R | R | S | R | I | I | I | I | I
| Análisis de riesgos jurídicos |  | C | C | C | S | AR | C | C | I | C | S | I | I | I | I
| Análisis de riesgos financieros |  | C | C | C | S | S | I | I | I | I | AR | I | I | I | I
Nivel 3: Operativo
| Plan de trabajo con el equipo territorial |  | I | C | C | A | S | I | I | I | I | I | S | S | S | R
| Validar viabilidad técnica y territorial (PMO) |  | I | C | C | AR | I | I | I | I | I | I | S | S | S | S
| Articular proyectos entre negocios |  | C | C | C | S | S | I | I | I | I | S | S | S | S | AR
| Actas de seguimiento y control por proyecto |  | I | S | A | R | I | I | I | I | I | I | I | S | S | S
| Documentación de lecciones aprendidas y recomendaciones para acciones inmediatas y cierre de brechas |  | I | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | I | C | C | C
Nivel 4: Administrativo
| Esquema de monitoreo para la medición de resultados de implementación del modelo -Indicadores -Documentación que los alimentan -Periodicidad del reporte -Formato de reporte |  | C | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | C | C | C | C
| Integrar indicadores al CMI |  | I | S | S | S | I | I | I | I | I | I | AR | C | C | C
| Consolidar reportes a Comité de Núcleo |  | I | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | S | C | C | C
| Evaluar resultados e impacto |  | S | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | S | C | C | C
| Retroalimentar aprendizajes al modelo |  | I | S | AR | S | I | I | I | I | I | I | S | I | I | I
R | Responsible | Asignado para completar la tarea
A | Accountable | Tiene autoridad para tomar decisiones finales y rendición de cuentas para su finalización. (solo uno por tarea)
S | Support | Proporciona soporte durante la implementación
C | Consulted | Un asesor, parte interesada o experto en la materia que es consultado antes de una decisión o acción
I | Informed | Debe ser informado después de una decisión o acción

## RASCI_Piloto (hidden)
|  |  | Comité de Núcleo | Instancia para administración de MIT | Instancia de aplicación del MIT | Areas de Apoyo | [7 empty] | Instancia de uso del modelo en el territorio
ENTREGABLES |  |  | ACTORES - MIT
|  |  | Alta Dirección | GDS | Equipo Líder de Implementación en el territorio. | Representante PMO | Representante Juridica | Responsable grupos de interés | Representante Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Representante Educación a Clientes y Comunidad | Representante Relaciones Externas | Representante Finanzas (Riesgos) | Representante Planeación Estratégica | Representante de Agua y Saneamiento en la región | Representante de Energía en la región | Representante de Gas en la Región
Estado
Transferir y socializar | Plan detallado |  | I | AR | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Estrategía de relacionamiento interna |  | I | A | C | C | C | S | C | I | S | I | I | I | I | I
| Documento con la estrategia de comunicaciones y cambio |  | I | A | R | I | I | C | S | S | S | C | C | I | I | I
| Documento con el esquema de transferencia de conocimiento |  | A | AR | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Documento con plan de sensibilización y hoja de ruta a implementar. |  | I | A | S | I | I | I | S | I | I | I | I | I | I | I
Definir Alcance | Documento con la iniciativas seleccionadas para implementar en el territorio. |  | I | A | R | C | I | I | S | S | S | I | I | S | S | S
| Planeación detallada de la implementación del MIT en la región |  | A | R | C | C | I | I | I | I | I | I | I | C | C | C
| Guía base con explicación de componentes |  | I | A | S | S | S | C | C | C | C | C | I | I | I | I
| Instrumentos diseñados para los elementos vitales |  | I | A | S | C | I | C | I | C | S | I | I | I | I | I
| Mapa de actores internos y externos |  | I | A | R | C | I | I | S | S | S | I | I | I | I | I
| Esquema de Gobernanza del MIT |  | I | A | R | I | I | I | C | S | I | I | I | I | I | I
| Matriz RASCI de roles y responsabilidades |  | I | A | R | I | I | I | C | S | I | I | I | I | I | I
| Documento con el modelo conceptual del banco de información del MIT |  | I | C | R | C | C | C | C | C | C | C | C | I | I | I
| Esquema de monitoreo para la medición de resultados de implementación del modelo |  | I | C | R | C | C | C | C | C | C | C | C | I | I | I
Desplegar | Lanzamiento del piloto |  | I | AR | S | I | I | I | S | S | S | S | I | S | S | S
| Actas de seguimiento y control |  | I | A | S | S | I | C | C | I | I | I | S | S | S | S
| Documentación con los resultados de la aplicación de las estructuras, factores y elementos vitales |  | I | A | R | S | I | C | C | I | C | I | I | I | I | I
| Recomendación para acciones inmediatas y cierre de brechas |  | I | R | S | S | C | I | I | I | I | I | I | S | S | S
| Actas de aplicación de los instrumentos |  | I | A | R | S | I | C | C | I | C | I | I | S | S | S
| Versión actualizada del sistema de monitoreo |  | I | R | S | S | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Analizar | Mapa de lecciones aprendidas |  | I | R | S | C | I | I | I | I | I | I | I | S | S | S
| Análisis de relación de actores antes - durante - después del MIT. |  | I | R | S | C | I | I | I | I | I | I | I | C | C | C
| Análisis cualitativo de beneficios y diferencia de llegar a la Región con MIT y sin MIT |  | I | R | S | C | I | I | I | I | I | I | I | C | C | C
| Hoja de ruta para seguir en el territorio |  | I | AR | S | C | I | I | I | I | I | I | C | C | C | C
| Resultados de implementación del modelo conceptual del banco de información. |  | I | I | R | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| Nueva versión del MIT |  | I | AR | S | S | I | C | C | C | C | I | C | S | S | S
| Guia accionaria para nueva aplicación del MIT |  | I | AR | C | S | I | C | C | C | C | I | C | C | C | C